Дорожная карта

по подготовке к проведению Всероссийских проверочных работ в МБОУ Хватовской ОШ

в 2018 – 2019 учебном году

| № п.п. | Содержание мероприятия | Сроки | Формат документа | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведенияВсероссийских проверочных работ |
|  | Своевременное доведение до учителей приказов и инструктивныхдокументов Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования Нижегородской области, управления образования администрации Арзамасскогомуниципального района по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ (далее -ВПР) | По мере издания | Приказы, письма, рекомендации | Быстрова О.А. |
|  | Составление плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению ВПР в 2018 – 2019 учебном году | Август 2018г. | План мероприятий («дорожная карта»)по подготовке к проведению ВПР в 2018 – 2019 уч. году | Бородавкина Т.Е. |
|  | Издание приказа о подготовке к проведению ВПР МБОУ Хватовской ОШ в 2018 – 2019 учебном году | Август- сентябрь 2018г. | Приказ | Быстрова О.А. |
|  | Издание приказов о составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам в ОО | Апрель 2019 г. | Приказ | Быстрова О.А. |
| II | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
|  | Проведение заседаний школьных методических объединений по вопросам анализа выполнения ВПР в 2017-2018 учебном году и подготовки к проведению ВПР в 2018-2019 учебном году | Август - октябрь 2018 г. | Протоколы РМО | Руководители ШМО |
|  | Подготовка рекомендаций по внесениюизменений (корректировке) в рабочие программы учебных предметов: - математика, русский язык, окружающий мир на уровне начального общего образования; - истории, русскому языку, математике, биологии, географии на уровне основного общего образования на основе анализа результатов всероссийских проверочных работ | До 01 сентября 2019 г. | Рекомендации | Руководители ШМО |
|  | Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам. Выявление учащихся «группы риска» по учебным предметам. Разработка индивидуальных образовательных (ИОМ) маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении, и для одаренных детей | Сентябрь 2018 г. Октябрь 2018 г. | Информация ИОМ | Бородавкина Т.Е., учителя начальных классов, учителя-предметники ОО |
|  | Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки учащихся к ВПР | В течение года | План | Быстрова О.А., учителя ОО |
| III | Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников |
|  | Реализация права педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем раз в три года | В соответствии с планом работы по повышению квалификации педагогических работников | План-график курсовой подготовки на 2019 год | Быстрова О.А. |
|  | Организация и проведение школьных методических объединений учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания | В течение года | Протоколы РМО | Руководители ШМО |
| IV | Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР |
|  | Разработка контрольных работ по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся, в формате ВПР для проведения контрольно-оценочной деятельности | В соответствии с планом работы УО | Тексты контрольных и проверочных работ | Руководители ШМО |
|  | Практическая отработка с учащимися на уровнях начального общего и основного общего образования правил оформления проверочных работ | В течение года | Информация | Бородавкина Т.Е., учителя-предметники ОО |
|  | Подготовка обобщенной информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся «группы риска» по результатам ВПР в разрезе классов и по предметам,о формах работы с учащимися «группы риска» | За 2 месяца до проведения ВПР по соответствующему учебному предмету | Информация в табличной форме | Бородавкина Т.Е. |
| V | Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР |
|  | Своевременная смена паролей на официальном интернет-портале ВПР | Согласно графику | Информация | Бородавкина Т.Е., Буданов А.С. |
|  | Своевременное направление заявки на участие в ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР | Согласно графику | Заявка на участие в ВПР по соответствующему учебному предмету | Бородавкина Т.Е. |
|  | Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР | Согласно инструкциям | Результаты ВПР по соответствующему учебному предмету | Буданов А.С. |
| VI | Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР |
|  | Информирование о ходе подготовки к ВПР на официальном сайте ОО. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР. | Постоянно | Информация | Бородавкина Т.Е. |
|  | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. | Постоянно | Информация | Бородавкина Т.Е. |
| VII | Контроль за организацией и проведением ВПР |
|  | Обеспечение внутриучрежденческого контроля за реализацией ФГОС, ФКГОС в полном объеме | Согласно плану внутришкольного контроля | Информация, справка | Быстрова О.А. |
|  | Обеспечение внутриучрежденческого контроля за подготовкой учащихся на уровнях начального общего и основного общего образования к ВПР в части посещения администрацией ОО уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся | Согласно плану внутришкольного контроля | Информация, справка | Быстрова О.А. |
|  | Систематический контроль за работой с учащимися «группы риска» | Согласно плану внутришкольного контроля | Информация МОО | Быстрова О.А |
| VIII | Анализ результатов и подведение итогов ВПР |
|  | Анализ результатов ВПР | По результатам ВПР | Аналитическая справка с рекомендациями | Руководители ШМО |
|  | Анализ итогов реализации Дорожной карты. | До 15.08.2019 г. | Аналитическая справка | Бородавкина Т.Е. |